Załącznik nr 3   „Roboty budowlane w remizie strażackiej w Pęzinie”

/Wzór Umowy/

Umowa  Nr ………../ I /2018

Zawarta w dniu ………...2018 r. w Stargardzie pomiędzy:

Gminą Stargard z siedzibą w Stargardzie, Rynek Staromiejski 5,

tel. ( 91) 561 34 10, fax: (91) 561 34 11, NIP  854-22-30-947, Regon : 811 68 59 87, www.gmina.stargard.pl

, reprezentowaną przez:

Kazimierza Szarżanowicza - Wójta Gminy Stargard

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanymi przez:

…………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

Postępowanie było prowadzone, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

Wykonawcę wyłoniono po przeprowadzonym postępowaniu na podstawie Zarządzenia nr 73/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard.

§ 1

Przedmiot umowy:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Roboty budowlane w remizie strażackiej w Pęzinie ”.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2

Terminy:

1.Termin realizacji przedmiotu umowy - do 60  dni od daty podpisania umowy.

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie się termin protokolarnego bezusterkowego odbioru robót składających się na przedmiot umowy.

3. Termin, o którym mowa w ust 1, może ulec zmianie w przypadku:

1) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź;

2) zawinionego przekroczenia przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, a przekroczenie terminu to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

3) wstrzymania przez organy nadzoru budowlanego wykonania robót, nie wynikającego z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

4) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, bez zwiększania wartości zamówienia.

5) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne lub elementy instalacji podziemnej,
6) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, tj. zamówienia, którego konieczności wykonania nie można było przewidzieć w chwili udzielania zamówienia, a bez którego wykonania nie można wykonać zamówienia podstawowego.

§ 3

Zobowiązania stron:

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zrealizuje na swój koszt:

1) tymczasowe obiekty i urządzenia wiązane z terenem prowadzonych robót i placem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz ponosił będzie koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) doprowadzenie mediów dla potrzeb socjalnych i budowy, (które uzna za konieczne), a także będzie ponosił koszty ich zużycia na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

3) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania przedmiotu umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, na które to materiały i urządzenia Wykonawca posiadał będzie atesty i świadectwa ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub certyfikaty zgodności względnie aprobaty techniczne,

2) pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź uszkodzenia urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

5) poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do zamawiającego i osób trzecich w tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

6) posiadania przez cały okres realizacji umowy opłaconej polisy O.C. prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000 zł.

7) usunięcia na swój koszt wszelkich odpadów z placu budowy, których powstanie będzie pochodną przeprowadzonych robót budowlanych. Wykonawca zachowa dowody zapłaty za składowanie lub recykling odpadów.

§ 4

1.  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest……………………………………………………………………….

2.  Przedstawicielem  Zamawiającego jest ………………………………………………………………………………

§5

Wynagrodzenie:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie którego wysokość ustalona będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego ilościowo- wartościowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe i rzeczywiste obmierzone potwierdzone przez Zamawiającego ilości robót. Przy ustalaniu wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczające poza roboty ujęte w przedmiarze robót lub za roboty zamienne- do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostaną dostępne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny materiałów, pracy sprzętu oraz wielkości innych elementów kosztorysowania (stawka roboczogodziny , narzuty). W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania elementu wyceny nie ujętego w kosztorysie ofertowym , do kalkulacji przyjmowane będą średnie ceny i wielkości czynników produkcji wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa „Sekocenbud w okresie wykonywania tych robót , a wprzypadku braku cen materiałów w cennikach „Secocenbud”-ceny ich zakupu potwierdzone fakturami . Jeżeli sposób wykonania danej roboty  (czynności) zostanie jedynie zmodyfikowany- kalkulacja skorygowanej ceny jednostkowej i stopień jej zmiany musza być powiązane i odnoszone w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej ofertowej roboty modyfikowanej. Do kwot netto doliczony będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w okresie wykonywania rozliczanych robót.

2. Cena wynikająca ze złożonej oferty przetargowej wynosi …..zł neto (słownie:………………………………..………………)

Podatek VAT……….zł (słownie:……………………………………………………………..)

……………….zł brutto (słownie:……………………………………………………………..)

3. Wynagrodzenie płatne jest, przelewem w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy potwierdzony protokołem odbioru bez stwierdzonych wad.

4. W związku z przyjętym sposobem wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym, zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy dotyczącą uszczegółowienia kwoty rzeczywistego wynagrodzenia za realizację umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy , robotach pominiętych w przedmiarze robót lub przekraczających ilości ujętych w kosztorysie ofertowym, wraz z podaniem ich orientacyjnej wartości zwiększających kwotę wynagrodzenia umownego. Konieczność wykonania tych robót potwierdza się protokółami konieczności stanowiącymi podstawę zmiany (anektowania umowy). Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia może najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zakończenia robót. Roboty zgłoszone po Zamawiającemu po dokonaniu odbioru robót nie nie powoduja zwiększenia kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6. Fakturę Wykonawca wystawi na Gminę Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

7. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT.

9. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacyjny NIP 854–22–30–947.

11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacyjny  NIP ……………………….

§6

Odbiór przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu odbiór końcowy przedmiotu umowy po przygotowaniu i przedłożeniu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów, o których mowa w §3 ust. 3 pkt 1 umowy.

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń jest podstawą odbioru przedmiotu umowy protokołem odbioru.

3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu dokumentów odbiorowych. Zamawiający wyznaczy termin, nie później jednak, niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia skutecznego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Przesłanie pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru bez uprzedniego spełnienia warunków, o jakich mowa w ust. 2 uznane zostanie jako nieskuteczne.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy nie zostaną stwierdzone żadne wady w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający niezwłocznie dokona jego odbioru, potwierdzonego na protokole odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 5-7.

5. Jeżeli wady nadają się do usunięcia to wyznaczony zostanie nowy termin odbioru robót do czasu usunięcia wad, przy czym wyznaczenie nowego terminu nie powoduje przesunięcia wyznaczonego w § 2 terminu realizacji przedmiotu umowy i nie powoduje utraty prawa do naliczania przez Zamawiającego kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający:

1) może odstąpić od umowy,

2) może żądać wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi, ustalając nowy termin odbioru robót, (przy czym wyznaczenie nowego terminu nie jest równoznaczne z przesunięciem wyznaczonego w § 2 terminu realizacji umowy i nie powoduje utraty prawa do naliczania przez Zamawiającego kary umownej za niedotrzymanie terminu jego realizacji),

7. W przypadku nieusunięcia wad w terminie, wady usunie Zamawiający bez konieczności uzyskania zgody Sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

Gwarancja na wykonane roboty:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie roboty i użyte materiały na okres 36 miesięcy.

2. W okresie trwania gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia każdej stwierdzonej przez Zamawiającego wady na przedmiocie umowy, w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia, od otrzymania od Zamawiającego faksem, niezwłocznie potwierdzonego pismem. Zagwarantowany termin usunięcia wad  to 14 dni od dnia zgłoszenia.

3. Strony ustalają, że bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Z tytułu Gwarancji Jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady i usterki obiektu / robót i użytych materiałów, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

5. W okresie ważności Gwarancji Jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

6. Usuwanie wad i usterek będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady.

7. Do usuwania wad w okresie trwania gwarancji jakości  §6 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

8. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym.

§ 8

Kary umowne:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania następujących kar:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 6 000,00 zł.

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, terminu przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad i usterek, lub ich usunięcia w okresie trwania gwarancji jakości, jeżeli opóźnienie nastąpiło z winy Wykonawcy: w wysokości 200,00 zł dziennie za każdy dzień opóźnienia ponad podany w umowie odpowiednio termin  wykonania przedmiotu umowy lub termin usuwania wad i usterek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 6 000,00 zł.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody w sytuacji, gdy wysokość szkody przewyższa naliczone kary umowne.

§ 9

Odstąpienie od umowy:

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający naliczy również karę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy.

2. Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, przekraczające 1 miesiąc, Zamawiający uzna za równoznaczne z odstąpieniem Wykonawcy od  wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu całości dotychczas wykonanych prac w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający naliczy również karę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie:

- zaistnienia przyczyn wymienionych w art.635 Kodeksu cywilnego;

2)zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje kara umowna, o której mowa w § 8 ust. 2, a jedynie wynagrodzenie za wykonaną zinwentaryzowaną część robót budowlanych.

3) nie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania jej pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, a także powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Podwykonawcy:

Wykonawca wykona roboty budowlane będące przedmiotem umowy siłami własnymi bez pomocy podwykonawców.

§ 11

Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym (przesyłką rejestrowaną).

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony w komparycji niniejszej umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za  doręczone.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane, za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem ich nieważności.

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, a także ustawy – Prawo budowlane.

6. Integralną część umowy stanowią:

1) Dokumentacja projektowa.

2) Dokumentacja z postępowania nr GKI.271.9.2018.G.Ch.

3) Oferta Wykonawcy.

7. Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

…………………………………....					 ………………………………………